Nazwa Beneficjenta: 	Fundacja Ari Ari

Tytuł projektu:		„Prospołeczni – Prodostępni”

Nr projektu: 			FERS.04.07-IP.04-0006/24

Osoba do kontaktu: Anna Ligęza-Łaciok tel. 509-797-545

Miejsce realizacji wsparcia: Zajęcia zdalne / online

Tytuł formy wsparcia: 	„Organizacja działań z zakresu wsparcia eksperckiego w organizacji”

| Dzień / data | Godziny | Temat / moduł | Zakres zajęć | Forma zajęć | Narzędzia / sprzęt / oprogramowanie | Trener / osoba prowadząca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.08.2026 | 8 godzin | Wsparcie eksperckie w zakresie dostępności cyfrowej | Konsultacja wstępna i przygotowanie do audytu: czym jest dostępność cyfrowa i audyt, WCAG 2.1 AA i EN 301 549, zakres badania, próba podstron, metody, narzędzia, środowiska testowe, omówienie procesu i rezultatów. | Zajęcia zdalne / online | Microsoft Teams | Osoba prowadząca: Adam Bartoś Wykonawca: Tyflokom Kamil Kowalczyk |
| 17–21.08.2026 | 20 godzin | Wsparcie eksperckie w zakresie dostępności cyfrowej | Właściwy audyt strony: analiza struktury serwisu, audyt automatyczny, testy manualne, klawiatura, formularze, kontrast, struktura treści, elementy interaktywne oraz testy z wykorzystaniem technologii asystujących i urządzeń mobilnych | Zajęcia zdalne / online | Microsoft Teams | Osoba prowadząca: Adam Bartoś Wykonawca: Tyflokom Kamil Kowalczyk |
| 24–28.08.2026 | 3 godziny | Wsparcie eksperckie w zakresie dostępności cyfrowej | Analiza wyników i opracowanie raportu: zestawienie niezgodności, ocena ich istotności, opracowanie rekomendacji i przygotowanie dokumentu „Raport z audytu dostępności cyfrowej | Zajęcia zdalne / online | Microsoft Teams | Osoba prowadząca: Adam Bartoś Wykonawca: Tyflokom Kamil Kowalczyk |
| 31.08.2026 | 4 godziny | Wsparcie eksperckie w zakresie dostępności cyfrowej | Omówienie raportu i rekomendacji z przedstawicielem fundacji: prezentacja wyników, wyjaśnienie najważniejszych problemów, omówienie priorytetów i rekomendowanego kierunku dalszych prac | Zajęcia zdalne / online | Microsoft Teams | Osoba prowadząca: Adam Bartoś Wykonawca: Tyflokom Kamil Kowalczyk |